## Slide 1: Технологии разработки проекта
Медведева Наталья Викторовна,
доктор социологических наук, доцент,
заведующая кафедрой менеджмента в образовании ИДПО СГУ

## Slide 2: Часть 1. Понятие и характеристики проекта
"Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег»
Закон Лермана
"Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег".
Следствие Лермана
Именно для преодоления сформулированной в следствии Лермана проблемы и была разработана методика управления деятельностью на основе проекта

## Slide 3: Определение
Проект - это уникальная (в данный момент времени, или для данной территории, или для данных условий...) ограниченная во времени и пространстве деятельность, направленная на достижение определённого результата, создание определённого, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.

## Slide 4: Тройственная ограниченность
Классически эти ограничения определены как
содержание проекта (объем и качество выполненных работ),
время
стоимость.
Они также относятся к треугольнику управления проектами, где каждая его сторона представляет ограничение. Изменение одной стороны треугольника влияет на другие стороны.

## Slide 5: Четыре фактора, влияющих на успех проекта:
Наличие нужды или проблемы!
Идея и мечта!
Возможность для реализации проекта
Потенциал

## Slide 6: Часть 2. Технологии разработки проекта

## Slide 7: Структурирование проектного замысла по методу Гарольда Дуайта Лассуэлла (6 W)
Кто? Для кого? С кем? (целевые группы, их роли, их мнение…)
Почему? (какие нужды удовлетворяются, какие проблемы решаются)
Что ? (цели и задачи)
Где ? (место реализации)
Когда ? (когда, как долго)
Каким образом ? (механизмы реализации)
Иначе этот метод называют методом 6-W по начальным буквам главных вопросов:
Who? Why? What? Where? When? What metod?

## Slide 8: Структура проекта
Резюме (паспорт) проекта (пишется в последнюю очередь) – 1-2 стр.
Заинтересованные стороны проекта
Проблемное поле проекта (обоснование необходимости проекта)
Цели проекта
Стратегия и тактика достижения цели проекта
Риски проекта
Мониторинг достижения целей проекта
Бюджет проекта

## Slide 9: 1. Резюме (паспорт) проекта
Название проекта
Разработчики проекта
Сроки реализации проекта
География проекта
Цель проекта
Краткое обоснование актуальности проекта
Перечень заинтересованных сторон проекта
Стоимость проекта

## Slide 10: 2. Анализ заинтересованных сторон
Установить, кто является заинтересованными сторонами, помогут следующие вопросы:
Что вам (планирующим) нужно знать? Кто имеет соответствующие представления и опыт?
Кем будут приниматься решения по проекту?
Кем будут производиться действия в соответствии с этими решениями?
Чья активная поддержка имеет существенное значение для успеха проекта?
Кто имеет право участия?
Для кого проект может представлять угрозу?

## Slide 11: Категории заинтересованных сторон
прямые целевые группы - группы лиц (организации), которые напрямую заинтересованы в результатах проекта, получают от данного проекта выгоду, пользу;
косвенные целевые группы - группы лиц (организации), которые смогут использовать результаты проекта при некоторых условиях, через некоторый период времени;
участники проекта - те, кто непосредственно будет вовлечен в деятельность по проекту, они одновременно могут входить и в прямую целевую группу;
партнеры проекта - те, кто может (и будет) помогать в реализации проекта, роли, их мнение…

## Slide 12: Итоги анализа заинтересованных сторон можно оформить в виде таблицы
Категория | Заинтересованные стороны | Их выгода от реализации проекта | Выгода проекта от их участия | Формы участия в проекте
Прямые целевые группы | 1) Кураторы групп | 1) Снижение учебной нагрузки 2) Освоение эффективных методов воспитательной работы | 1) Получение достоверной информации о качестве воспитательной работы из «первых рук» 2)… | 1) Участие в работе мастер-классов…
 | 2) |  |  | 
 | ... |  |  | 
Косвенные целевые группы |  |  |  | 
Участники проекта |  |  |  | 
Партнеры проекта |  |  |  | 

## Slide 13: 3. Проблемное поле проекта
Обоснованные (подтвержденные какими-либо данными) доказательства существования проблемы, на решение которой нацелен проект.
Анализ причин и возможных последствий данной проблемы
Обоснование необходимости устранить эту проблему
Дерево проблем

## Slide 14
Проблема –
разрыв между желаемыми и требуемыми в будущем результатами жизнедеятельности организации и результатами, имеющими место в настоящий момент.

## Slide 15: Методика построения древа проблем:
На основе проведенного анализа составляется список значимых проблем, выбирается ключевая проблема(-ы), решение которой будет основной задачей на планируемый период.
Выбранная центральная проблема будет являться исходным пунктом построения древа, ее располагают в центре листа.
Оставшиеся проблемы из списка располагают в древе следующим образом:
  если анализируемая проблема является причиной для центральной, ее помещают на уровень ниже,
  если – следствием – то на уровень выше,
  если анализируемая проблема не имеет связей с центральной – ее не включают в древо,
  если же анализируемая проблема не связана причинно-следственными отношениями с центральной, но имеет те же причины и следствия, то ее располагают на одном уровне с центральной проблемой.
Необходимо продолжить анализ причин и следствий для всех проблем, расположенных на одном уровне с центральной, т.к. многие причины и следствия проблем могло не быть в списке

## Slide 17: 4. Цели проекта
В проекте различают:
общая цель (целевые устремления, отражающие новые качества и достижения, интересующие прямые и косвенные целевые группы);
конкретные цели (конкретизация содержания общей цели, проясняющее ваше понимание новых качеств: 2-5 пунктов); иногда их называют задачами проекта
результаты (описание всех новых качеств, значимых изменений, которые вы предполагаете получить по итогам проекта).

## Slide 18: Древо проблем и древо целей:
Древо проблем зеркально отображается в древо целей

## Slide 19: 5. Стратегия и тактика достижения цели проекта
Этапы достижения цели (вехи) или направления работ по проекту
Перечень мероприятий и механизм управления реализацией проекта
Распределение зон ответственности
Последовательность действий
Временно́й график действий по проекту

## Slide 20
Перенос древа целей в логику действий:
Ветвь древа целей
Общая цель
Конкретные
цели
Результаты
Действия

## Slide 21
Следствия (для обоснования актуальности)
Общая цель

## Slide 22: Составление графика мероприятий
Этапами подготовки графика действий являются:
Перечень основных действий.
Разбивка основных действий на выполнимые задачи
Определение последовательности и взаимозависимости действий и задач.
Оценка начала, продолжительности и завершения каждого действия и каждой задачи.
Определение показателей хода выполнения проекта или вех, по которым может проводиться оценка выполнения.
Распределение задач внутри коллектива, выполняющего проект.

## Slide 23: График Гантта
Мероприятия, действия | План работ на 20-- год |  |  |  | Длительность
 | Январь | Февраль | … | Декабрь | 
1. Координация работы с партнерами |  |  |  |  | 
1.1. Провести встречу с …. |  |  |  |  | 4 встречи по 2 часа
1.2. Провести заседания координационного комитета |  |  |  |  | 1 час каждое
1.3. Заключить договора с … |  |  |  |  | ----
2. Оборудование лаборатории |  |  |  |  | 
2.2. Закупить оборудование……. |  |  |  |  | две недели

## Slide 24: 6. Риски проекта
Указание благоприятных и неблагоприятных факторов воздействия внешней среды на проект
Механизмы снижения степени влияния негативных факторов
Способы обеспечения жизнеспособности результатов проекта

## Slide 25: 7. Мониторинг достижения целей проекта
Формирование системы индикаторов достижения результатов, конкретных целей, общей цели проекта
Описание процедур измерения индикаторов, определение исполнителей и сроков мониторинга

## Slide 26: Определение показателей (индикаторов) достижения целей проекта
Формулировка показателей.
Показатели также должны соответствовать определенным
критериям Качества, Количества и Времени (ККВ).
Отбор показателей проводится в четыре этапа:
Определение показателя: улучшение дел с вывозом ТБО.
Указание на качество: увеличение частоты освобождения мусорных контейнеров
Указание на количество: установление периода сбора мусора 36 часов (было 48 часов)
Указание на время: установление периода сбора мусора 36 часов к сентябрю 2019 г.

## Slide 27: Измерение индикаторов
После того как сформулированы показатели, следует определить источники информации и средства сбора данных. Это поможет проверить, подлежат ли показатели реалистическому измерению при разумных затратах времени, средств. Нужно определить:
формат представления информации (например, отчеты о ходе выполнения проекта, счета проекта, дневники проекта, официальная статистика и т.п.);
кто представляет информацию;
периодичность представления информации (напр. ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т.п.).

## Slide 28: 8. Бюджет проекта
Детализированное обоснование и оценка стоимости всех ресурсов, необходимых для реализации проекта

## Slide 29
Подготовка плана расходов включает следующие этапы:
Перечень средств, требующихся для проведения каждого действия.
Перевод средств в категории расходов.
Определение единиц, количества и стоимости единиц.
Определение источника финансирования.
Кодирование расходов.
Составление плана расходов.
Оценка накладных расходов.

## Slide 30: Два способа составления плана расходов
Сметный
Бюджетный
Для сложных проектов применяется смешанный тип:
управление проектом и его мониторинг рассчитываются бюджетным способом,
а отдельные мероприятия – сметным.
Стоимость проекта складывается из итоговой суммы бюджета и каждой сметы.

## Slide 31: Структура итоговой квалификационной работы выпускника ШМУ
1.Наименование проекта
2.Место реализации проекта (указать тип и наименование территорий: Саратовская область / муниципальное образование/ населенный пункт)
3.Срок реализации проекта с «___» _______20__ года по «__» ________ 20___ года
4.Численность населения, вовлекаемого в проект:
исполнители_______ человек,
добровольцы _________ человек
участники ____________ человек.
5.Описание проблем(ы), на решение которой направлен проект (описать суть проблемы, ее негативные социально экономические последствия, степень неотложности ее решения, текущее состояние объекта(ов) инфраструктуры, затрагиваемых проектов; не более 3 тыс. знаков).
6.Целевые группы проекта
7.Цель проекта (формулировка цели проекта должна отражать ожидаемый конкретный, достижимый и измеряемый результат реализации проекта)
8.Задачи проекта (указать задачи, необходимые и достаточные для достижения цели проекта)
9.Ожидаемые результаты проекта (указать результаты-продукты и результаты-эффекты, отражающие изменения ситуации на территории после реализации проекта)
10.Сведения об основных исполнителях проекта (указываются члены команды проекта, волонтеры проекта, представители органов власти, бизнес-сообщества, НКО, иные привлеченные лица)
11.Мероприятия по реализации проекта
12.Смета проекта (в форме таблицы указываются предполагаемые источники финансирования, статьи и суммы расходов)
13.Неденежный вклад в реализацию проекта (описать предполагаемые неоплачиваемые работы, материалы, предоставление оборудования)
14.Описание устойчивости проекта (если проект может быть продолжен, то как предполагается развивать деятельность после реализации проекта, не более 2 тыс. знаков)